# SANIERUNGSFAHRPLAN

# 1. ABRISSARBEITEN – Erweiterter Umfang

Grundlage: Alle Abrissarbeiten werden in Eigenleistung durchgeführt.

Erweiterung der Abrissarbeiten aufgrund der Umstellung auf Fußbodenheizung:

Die ursprüngliche Planung sah einen Heizungsaustausch mit Deckenheizung vor. Auf Empfehlung unseres Heizungsbauers und Energieberaters haben wir uns für eine Fußbodenheizung entschieden. Diese Entscheidung hatte weitere Abrissarbeiten zur Folge, die im ursprünglichen Plan nicht enthalten waren:

- Estrich entfernen (gesamte Fläche EG + 1.OG)

- Zimmertüren ausbauen (alle Innentüren EG + 1.OG – aufgrund des neuen Bodenaufbaus/Bodenhöhe)

- Haustür ausbauen (aufgrund des neuen Höhenniveaus im Eingangsbereich)

- Trockenbauarbeiten Dusch-WC im EG (erweiterter Umfang durch Vorbereitung für ein zukünftiges Dusch/WC im EG – eine spätere Realisierung wäre nach Verlegung der Fußbodenheizung nicht mehr möglich, daher wurde der Grundriss des WC angepasst; die Dusche selbst ist nicht Teil des aktuellen Sanierungsfahrplans)

- Trockenbauarbeiten Vorbereitung für den Estrich (Zeit/Kosteneinsparung durch Eigenleistungen); Trockenbauten für Verteilerkästen; Trockenbauten zur Verkleidung von Elektrik

- Fliesen und Estrich im Bad (zeitlich so spät wie möglich vor der Fußbodenheizung geplant, da wir weiterhin im OG wohnen)

Vergleich Original vs. Jetzt:

| Task | Original (h) | Jetzt (h) | Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| Bodenbeläge entfernen | 40 h | – | → Abrissarbeiten Allgemein |
| Tapeten entfernen | 40 h | – | inkl. in Abrissarbeiten |
| Elektrik zurückbauen | 25 h | – | inkl. in Abrissarbeiten |
| Holzdecken entfernen | 35 h | – | inkl. in Abrissarbeiten |
| Entsorgung | 5 h | 44 h | +39 h |
| Subtotal Original | 145 h |  |  |
| Abrissarbeiten Allgemein | – | 228 h | NEU |
| Türen ausbauen (EG+1.OG) | – | 6 h | NEU |
| Haustüre ausbauen | – | 10 h | NEU |
| Summe gesamt | 145 h | 288 h | +143 h |

Gebuchte Stunden:

| Task | Beschreibung | Gebucht |
| --- | --- | --- |
| #96 | Abrissarbeiten Allgemein | 228 h |
| #66 | Entsorgung | 44 h |
| #104 | Türen ausbauen EG + 1.OG | 6h geplant |
| #103 | Haustüre ausbauen + Provisorische Haustüre | 10h geplant |

Summe gebucht: 272 h | Geplant gesamt: ~288 h

Aus Kostengründen haben wir uns gegen einen Bauschutt-Container (zur Miete) entschieden. Es ist deutlich kostengünstiger, den angefallenen Bauschutt mit unserem Hänger zur Mülldeponie zu fahren. Jedoch ist der Zeitfaktor höher.

# 2. ELEKTRIK

Grundlage: Planung und Umsetzung durch Alexander Deeg (Elektriker-Meister) in Eigenleistung. Die Elektronik-Planung (9-Schritte-Planung) bleibt identisch mit dem Original.

Original Plan (Ausführung in Eigenleistung mit Unterstützung durch Elektro Ullrich GmbH):

| Schritt | Tätigkeit | Zeit (h) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planung & Markierung | 12 |
| 2 | Fräsen & Dosen setzen (80–120 Dosen, 300–500 m Leitungskanal) | 30 |
| 3 | Leitungen & Kabel ziehen (Licht, Steckdosen, KNX, Busleitungen) | 40 |
| 4 | Zählerschrank versetzen (Demontage & Neuinstallation, VNB-konform) | 12 |
| 5 | Verteiler aufbauen & klemmen (KNX-Aktoren, Relais, Absicherungen) | 25 |
| 6 | Taster/Binäreingänge klemmen (24 V-Taster → Verteilerkasten) | 12 |
| 7 | KNX-Geräte & Busleitung klemmen (Wandthermostate, Sensoren) | 10 |
| 8 | Verputzen & sauber machen (Schlitze + Dosen nacharbeiten) | 30 |
| 9 | Funktionstest & Inbetriebnahme (ETS-Software, Elektriker für Prüfung) | 12 |
| Summe Original |  | 183 h |

Geleistete Stunden (Stand 25.05.2026):

| OpenProject | Beschreibung | Stunden |
| --- | --- | --- |
| #62 | Planung Elektro | 22 h |
| #110 | Kaminzimmer Elektrik | 15 h |
| #111 | Zählerkasten setzten und anschließen | 6 h |
| Summe geleistet |  | 43 h |

## Materialkosten

| Summe Material |  |  |  | 9.127,45 € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mit Puffer |  |  |  | ca. 10.000 € |

# 3. TROCKENBAU

Warum diese Änderungen?

Die Trockenbauwände waren im ursprünglichen Sanierungsfahrplan nicht in diesem Umfang geplant. Sie wurden durch die Umstellung auf Fußbodenheizung notwendig:

- Vorgesetzte Wände für Elektrik: Bei einer Fußbodenheizung kann die Elektrik nicht mehr in den Wänden verlegt werden (Estrich wird darunter gegossen). Deshalb wurden im Wohnzimmer, Esszimmer und den Gängen separate Trockenbauwände zur Kabelverlegung errichtet.

- Vorgesetzte Wände für Elektrik zum DHH-Nachbar: Die Wände zur angrenzenden DHH haben bestimmte Richtlinien bzgl. Schall- und Brandschutz. Es ist deutlich kostengünstiger, die Elektrik in einer vorgesetzten Trockenbauwand zu verbauen. Zudem werden somit alle gesetzlichen Regelungen eingehalten, weil die DHH Trennwand baulich nicht verändert wird.

- Heizkreisverteiler-Verkleidung: Der Heizkreisverteiler muss in einer Trockenbauwand versteckt werden – im ursprüngigen Plan war kein Platz dafür vorgesehen (EG, 1.OG, DG).

- Kernbohrung verbergen: Die Kernbohrung für die Elektrik-Durchführung wurde mit einer Vorsatzwand im EG/1.OG Gang kaschiert.

- Zukünftiges Dusch-WC im EG: Die Trennwand zum WC wurde so geplant, dass eine spätere Dusche möglich wäre – bei fertiger Fußbodenheizung wäre dies nicht mehr machbar. Hintergrund ist, dass wir aus dem Gäste-WC ein Dusch-WC machen wollen. Neben mehr Comfort durch 2 Bäder im Haus, ist unsere Entscheidung auch zukunftsorientiert: Im Alter wäre alles barrierefrei im EG verfügbar.

Räume & Flächen:

| Raum | Maße | Fläche | Unterkonstruktion | Beplankung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC | 2,30 × 2,60 m | 6,0 m² | Metall (8cm Tür) | Außen: weiß Rigips + OSB / Innen: grün Rigips + OSB |
| Windfang | 1,45 × 2,60 m | 3,77 m² | Metall (10cm Tür) | doppelt normal Rigips |
| Wohnzimmer | 4,20 × 2,70 m | 11,34 m² | Holz | OSB + Rigips (1-seitig) |
| Esszimmer | 3,04 × 2,60 m | 7,9 m² | Metall | doppelt einseitig |
| 1.OG Gang (Kernbohrung) | 1,00 × 2,60 m | 2,6 m² | Metall | OSB + Rigips (1-seitig) |
| 1.OG Gang (Heizkreisverteiler) | 1,20 × 1,40 m | 1,68 m² | Metall | OSB + Rigips (1-seitig) |
| EG Flur | Xx |  |  |  |
| 1.OG Flur | Xx |  |  |  |
| Gesamt |  | 33,29 m² |  |  |

Status & Stunden:

| Status | Räume | Fläche | Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgeschlossen | WC, Windfang, Wohnzimmer | 21,11 m² | 78 h |
| Verbleibend | Esszimmer, 1.OG Gang (2x) | 12,18 m² | ~44 h |
| Gesamt | Alle | 33,29 m² | ~122 h |

Materialkosten (OBI 2026):

| Material | Menge | Einzelpreis | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| OSB 12mm | ~33 m² | 8,00 €/m² | 264 € |
| Rigips Normal (12,5mm) | ~34 m² | 5,00 €/m² | 170 € |
| Rigips Grün (Feuchtraum) | ~6 m² | 7,00 €/m² | 42 € |
| Rigips Weiß (WC außen) | ~6 m² | 6,00 €/m² | 36 € |
| Metallprofile UW/CW (3m) | ~40 Stangen | 4,50 €/Stange | 180 € |
| Verstärkte Türprofile (8/10cm) | ~8 Stangen | 8,00 €/Stange | 64 € |
| Steinwolle (Schallschutz) | ~40 m² | 5,00 €/m² | 200 € |
| Schrauben, Dübel, etc. | Pauschal | – | 90 € |
| Summe Material |  |  | 1.046 € |
| Mit Puffer (15%) |  |  | ca. 1.200 € |

# 4. WÄRMEPUMPE UND FUSSBODENHEIZUNG

Warum Eigenleistung?

Um Kosten zu sparen, haben wir in Absprache mit dem Heizungsbauer folgende Arbeiten in Eigenleistung übernommen:

- Aushub und Bodenvorbereitung: Wir haben den Aushub und die Vorbereitungsarbeiten selbst übernommen (für Wärmepumpe und Fundament).

- Elektrik der Wärmepumpe: Mit Unterstützung meines (Schwieger-)Vaters (Meister für Informationselektronik) haben wir die elektrischen Anschlüsse in Eigenleistung ausgeführt.

Zusätzliche Eigenleistung notwendig:

- Betonboden abschleifen: Der vorhandene Betonboden musste abgeschliffen werden, um eine ebene Fläche für den Estrichleger zu schaffen. Dies war im ursprünglichen Plan nicht vorgesehen.

Geplante vs. Gebuchte Stunden:

| OpenProject | Aufgabe | Geplant | Gebucht |
| --- | --- | --- | --- |
| #135 | Heizkörper und Nischen | 8 h | 23 h |
| #136 | Bodenvorbereitung (Aushub) | 21 h | 21 h |
| #139 | Elektrik Wärmepumpe (Eigenleistung) | 26 h | 26 h |
| #100 | Bodenvorbereitungen | 31 h | 14 h |
| Summe |  | 86 h | 84 h |

Materialkosten:

| Bezeichnung | Gesamt |
| --- | --- |
| Porenbetonsteine + Flexkleber (Heizungsnischen) | 374,21 € |
| Wärmepumpe + Fußbodenheizung (Angebot) | 60.205,04 € |
| Summe | ~60.579 € |

Ursprünglich hatten wir 50.000€ für die Wärmepumpe durch eine Fachfirma eingerechnet (Auf Grundlage von Angeboten verschiedener Heizungsfirmen). Durch Änderungen, die erst ab August 2025 (Schlüsselübergabe) ersichtlich wurden (durch Energieberater/Heizlastberechnung; Änderung von Innendämmung zu Fassadendämmung; Umstellung von Decken- auf Fußbodenheizung) hat sich das Angebot der Fachfirma erhöht.

# 5. BODEN (Bodenbeläge)

Fließestrich (Anhydrit) wird neu verlegt (durch Heizungsfirma). Nach Trocknung:

Geplante vs. Gebuchte Stunden:

| Aufgabe | Geplant | Gebucht |
| --- | --- | --- |
| Grundieren | 12 h | – |
| Fliesen schneiden & verlegen | 100 h | – |
| Verfugen + Reinigung | 50 h | – |
| Summe | 162 h | – |

Materialkosten: 100 qm × 50 €/qm = 5.000 €

# 6. WANDPUTZ (Lehmputz + Rollputz)

Warum Lehmputz?

Bei den Vorbereitungsarbeiten sind unter der alten Tapete zahlreiche Risse zum Vorschein gekommen – ein typisches Problem bei Altbauten mit massiven Innenwänden.

Wir haben uns daher entschieden, den Putz in den Wohnräumen durch Lehmputz zu ersetzen:

- Ökologisch: Lehmputz ist ein natürliches, diffusionsoffenes Material, das für ein gesundes Raumklima sorgt

- Rissüberbrückung: Lehmputz ist flexibler als Kalkputz und gleicht kleinere Bewegungen im Altbau besser aus

- Feuchtigkeitsregulierung: Lehmputz kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben – ideal für Altbauten

6a. Lehmputz (6 Räume, 190 m²):

| Produkt | Menge | Einzelpreis | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| CLAYTEC Lehmputz Mineral 20 (0,5t) | 4 | 101,82 € | 407,28 € |
| Kreidezeit Lehmfarbe weiß (20kg) | 3 | 185,75 € | 557,25 € |

6b. Rollputz (Treppenhaus + Trockenbauwände, 80 m²):

| Produkt | Menge | Einzelpreis | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpina Rollputz (24 kg) | 2 | 49,89 € | 99,78 € |

Materialkosten gesamt: ~1.064 €

Zeitschätzung:

| Arbeitsschritt | Fläche | Zeit/m² | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorbereitung (Abschleifen) | 190 m² |  | 84 h |
| Lehmputz auftragen | 190 m² | 1,2 h | ~228 h |
| Rollputz | 80 m² | 0,7 h | ~56 h |
| Summe | 270 m² |  | ~368 h |

# 7. DECKE (Abhängen + Spots)

Warum abgehängte Decke?

In allen Räumen im EG und 1.OG soll die Decke abgehängt werden, da die Elektrik (LED-Spots, Kabel) unter der Decke versteckt wird.

Material:

| Produkt | Menge | Schätzpreis |
| --- | --- | --- |
| Holzunterkonstruktion | 100 qm | ~650 € |
| Rigipsplatten (12,5mm) | 100 qm | ~500 € |
| Paulmann LED-Spots (2×20er-Set) | 40 Stück | ~250 € |
| Kabel, Dübel, Schrauben | Pauschal | ~200 € |
| Material gesamt |  | ~1.600 € |

Zeitschätzung:

| Arbeitsschritt | Zeit |
| --- | --- |
| Holzunterkonstruktion montieren | ~40 h |
| Rigips Zuschnitt + Montage | ~50 h |
| Spots setzen + Verkabelung | ~20 h |
| Spachteln + Schleifen | ~30 h |
| Summe | ~140 h |

# 8. TÜREN (Einbau)

Türen (laut OBI-Sortiment):

| Türtyp | Größe | Menge | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| Innentür (OBI) | 195×86 cm | 2 | 219,98 € |
| Innentür (OBI) | 195×73,5 cm | 4 | 219,98 € |
| Schiebetür WC | – | 1 | 149,99 € |
| Haustür |  | 1 | 2000,00 € |

Kosten Türen gesamt: ~2590 €

Zeitschätzung (nur Einbau – Ausbau war beim Abriss):

| Arbeitsschritt | Zeit pro Tür |
| --- | --- |
| Einpassen + einhängen | 2 h |
| Beschläge + Griff | 1 h |
| Summe pro Tür (7 Stck) | 3 h |
| Haustür | 8 h |
| Alle Türen (8 Stück) | ~29 h |

# 9. FASSADENDÄMMUNG (WDVS)

Warum WDVS?

Das Haus wurde 1973 gebaut und hat massive Ziegel-Außenwände (30cm) mit schlechter Dämmung. Mit WDVS wird die gesetzlich geforderte Mindestdämmung erreicht und der Heizenergiebedarf deutlich gesenkt.

Technische Daten:

- Wandfläche: ~153 m²

- Dämmung: 140mm Mineralwolle (WLG 035)

- U-Wert vorher: ~3,3 W/m²K → U-Wert nachher: ~0,23 W/m²K

- Material: OBI WDVS-Premium-Paket

Materialkosten:

| Produkt | Menge | Einzelpreis | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| OBI WDVS-Paket (59,99€/m²) | 153 m² | 59,99 € | 9.179 € |
| Gerüstmiete (10 Wochen) | 1 | 4.000 € | 4.000 € |
| Summe |  |  | 13.179 € |
| Mit Puffer |  |  | 15.000 € |

Zeitschätzung (2 Personen, wenig Erfahrung):

| Arbeitsschritt | Stunden |
| --- | --- |
| Gerüst vorbereiten / Abkleben | 20 h |
| Untergrund vorbereiten | 25 h |
| Dämmplatten kleben + dübeln | 60 h |
| Fensteranschlüsse / Details | 30 h |
| Armierungsschicht + Gewebe | 55 h |
| Oberputz | 30 h |
| Nacharbeiten / Reinigung | 15 h |
| Summe | 235 h |

Gerüst: extern (Miete), nicht in Eigenleistung

# 10. KOSTENÜBERSICHT

| Abschnitt | Materialkosten | Stunden gebucht | Stunden geplant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Abrissarbeiten | – | 272 h | 288 h |
| 2. Elektrik | 10.000 € | 43 h | 183 h |
| 3. Trockenbau | 1.200 € | 78 h | 122 h |
| 4. Wärmepumpe | 60.579 € | 84 h | 86 h |
| 5. Boden | 5.000 € | - | 162 h |
| 6. Wandputz | 1.064 € | 84 h | 368 h |
| 7. Decke | 1.600 € | - | 140 h |
| 8. Türen | 2590 € | - | 29 h |
| 9. Fassadendämmung | 15.000 € | - | 235 h |
| Gesamt | ~97.033 € | ~561 h | ~1.613 h |

# 11. Anmerkungen

Im ursprünglichen Sanierungsfahrplan waren enthalten: Dachdämmung; Kellerdämmung; Solaranlage. Diese Punkte nehmen wir bewusst aus dem neuen Sanierungsfahrplan heraus. Jedoch werden diese Punkte nur in die Zukunft verschoben. Laut unserem Energieberater ist die vorhandene Dämmung in Ordnung, und kann somit verschoben werden. Somit wird auch die Solaranlage verschoben, um die Dach-Arbeiten in einem Zug machen zu können.

Eine Fassadendämmung wurde uns empfohlen (anstatt der Innenwand-Dämmung), damit wir mehr Fußbodenheizmodule verbauen können (Innenraumdämmung hätte die Wohnfläche verkleinert) und letzendlich auf einen besseren U-Wert kommen. Folglich wird unsere Energieklasse besser werden.